## Slide 1
Sponsor
Sykehus/PI
Inven2
Endelig protokoll
Budsjettutarbeidelse
Kontrakt; rettighetssikring og compliance
Kontrakts- forhandling
7 dager
14 dager
Oppstartsfasen
Valg av Site og intern godkjenning
Søke ekstern godkjenning
Forhandling; budsjett og kontrakt
Melde ny studie:
Elektronisk
Endelig Protokoll
Avtale og budsjett:
Avtalemaler og retningslinjer
Standardiserte priser på nett
Inven2’s budsjetteringsverktøy
2 uker – 6 mnd.
2 uker – 4 mnd.
1-30 dager
Signering av avtale:
Scannede signaturer
Adobe Sign™
Dokumenter og verktøy:
www.inven2.com/
kliniskstudie
Melde studie til Inven2
Feasibility
Site selection
Godkjenning
Avklaring, service avd.
Godkj. avd. leder
Interne avklaringer
REK søknad
SLV søknad
Tilpasse budsjettmal
Aksept/pris Service-avdelinger
Kontrakt signering
Ekstern godkjenning

## Slide 2
Halvårlig aktivitetsrapportering til Inven2
Halvårlig fakturering sponsor
Porteføljerapporter
Overføring av midler til sykehus/miljø
Økonomioppfølging
Gjennomføring
Avslutning
Sponsor
Sykehus/PI
Inven2
2 mnd. – 10 år
Oppstartsmøte/ Initiation visit
Første pasient, første visitt
Sluttfakturering, sponsor
Økonomioppfølgingspakke:
Tilpasset fakturagrunnlag
Økonomiveileder
Scannet original kontrakt
Skjema for refusjon av pasientreiser
Fakturering og utbetaling:
Oppdatert fakturagrunnlag
Refusjon av pasientreiser
Porteføljerapporter
Overføring av midler til sykehus
Oppgjør og avslutning:
Sluttfakturering og kontroll
Overføring av resterende beløp til sykehus
Slutt-oppgjør
Siste pasient, siste visitt